## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-09 | 38 | 56 | 34 | 34 | 2
2 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-10 | 45 | 66 | 40 | 40 | 2
3 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-11 | 48 | 69 | 42 | 42 | 2
4 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-12 | 60 | 88 | 53 | 53 | 2
5 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-13 | 66 | 96 | 58 | 58 | 2
6 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-14 | 71 | 103 | 62 | 62 | 1
7 | [008] POHSANGIT LOR |  | [001800] RT 18 RW 05 DUSUN BLIMBING | SLS | 2023-06-14 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2
Diterima tanggal: 14 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (URIFA) | [5 empty] | ALSON