## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [006] KARENG KIDUL |  | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-02 | 7 | 15 | 10 | 10 | 2
2 | [006] KARENG KIDUL |  | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-03 | 12 | 27 | 18 | 18 | 2
3 | [006] KARENG KIDUL |  | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-04 | 19 | 40 | 27 | 27 | 2
4 | [006] KARENG KIDUL |  | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-05 | 21 | 45 | 30 | 30 | 2
5 | [006] KARENG KIDUL |  | [000200] RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-05 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2
6 | [006] KARENG KIDUL |  | [000200] RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-07 | 3 | 12 | 8 | 8 | 2
7 | [006] KARENG KIDUL |  | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-07 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2
Diterima tanggal: 07 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (LATIFAH) | [5 empty] | DAIMATUL HASANAH