## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [001] PATALAN |  | [001800] RT 03 RW 05 DUSUN S. TENGAH | SLS | 2023-06-16 | 22 | 31 | 25 | 25 | 2
2 | [001] PATALAN |  | [001800] RT 03 RW 05 DUSUN S. TENGAH | SLS | 2023-06-17 | 25 | 35 | 28 | 28 | 2
3 | [001] PATALAN |  | [001800] RT 03 RW 05 DUSUN S. TENGAH | SLS | 2023-06-20 | 29 | 40 | 32 | 32 | 1
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (BUDIONO) | [5 empty] | MOHAMMAD TOHE