## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-02 | 9 | 13 | 20 | 8 | 2
2 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-04 | 25 | 37 | 34 | 22 | 2
3 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-06 | 29 | 44 | 38 | 26 | 2
Diterima tanggal: 07 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (SAIFUDIN) | [5 empty] | NOVITASARI