## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-17 | 54 | 82 | 60 | 48 | 2
2 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-17 | 34 | 53 | 37 | 37 | 2
3 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-19 | 58 | 87 | 63 | 51 | 2
4 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-19 | 47 | 74 | 52 | 52 | 2
5 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-21 | 61 | 92 | 66 | 54 | 2
6 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-21 | 53 | 83 | 58 | 58 | 2
7 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-16 | 22 | 34 | 24 | 24 | 2
8 | [010] SEPUHGEMPOL |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-18 | 38 | 60 | 42 | 42 | 2
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (SAIFUDIN) | [5 empty] | NOVITASARI