## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [008] POHSANGIT LOR |  | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2
2 | [008] POHSANGIT LOR |  | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-17 | 15 | 31 | 22 | 22 | 2
3 | [008] POHSANGIT LOR |  | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-18 | 30 | 60 | 42 | 42 | 1
4 | [008] POHSANGIT LOR |  | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-18 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2
5 | [008] POHSANGIT LOR |  | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-20 | 13 | 22 | 14 | 14 | 2
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (URIFA) | [5 empty] | RASIT