## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [002] JREBENG |  | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-16 | 46 | 71 | 37 | 37 | 1
2 | [002] JREBENG |  | [000800] RT 04 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-16 | 28 | 42 | 30 | 29 | 1
3 | [002] JREBENG |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-16 | 7 | 16 | 10 | 10 | 2
4 | [002] JREBENG |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-17 | 11 | 25 | 16 | 16 | 2
5 | [002] JREBENG |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-19 | 13 | 28 | 18 | 18 | 2
6 | [002] JREBENG |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-20 | 14 | 32 | 20 | 20 | 2
7 | [002] JREBENG |  | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-21 | 20 | 44 | 28 | 28 | 2
8 | [002] JREBENG |  | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (LIANA) | [5 empty] | ELIK INDRAWATI