## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 ( PPL )
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210] | [7 empty] | lembar ke 1 dari 1 lembar
No | Desa/Kelurahan |  | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | [003] WONOREJO |  | [001100] RT 03 RW 03 DUSUN SOSOAN | SLS | 2023-06-09 | 130 | 155 | 87 | 84 | 2
2 | [003] WONOREJO |  | [001100] RT 03 RW 03 DUSUN SOSOAN | SLS | 2023-06-10 | 135 | 161 | 90 | 87 | 2
3 | [003] WONOREJO |  | [001100] RT 03 RW 03 DUSUN SOSOAN | SLS | 2023-06-13 | 119 | 142 | 80 | 77 | 2
4 | [003] WONOREJO |  | [001100] RT 03 RW 03 DUSUN SOSOAN | SLS | 2023-06-11 | 145 | 174 | 98 | 94 | 2
Diterima tanggal: 14 Juni 2023
|  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) | [5 empty] | Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL)
|  | (SITI SOFIA) | [5 empty] | HANIFA