## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001800] RT 18 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-17 | 8 | 11 | 8 | 8 | 2
3 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001800] RT 18 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-16 | 19 | 26 | 18 | 18 | 2
4 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001800] RT 18 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-18 | 12 | 16 | 11 | 11 | 2
5 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001800] RT 18 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-19 | 16 | 22 | 15 | 15 | 2
6 | KACONG |  | [011] SUMBERKARE | [001800] RT 18 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-20 | 18 | 25 | 17 | 17 | 2
7 | NURHALIM |  | [011] SUMBERKARE | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 2
8 | NURHALIM |  | [011] SUMBERKARE | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2
9 | NURHALIM |  | [011] SUMBERKARE | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-19 | 12 | 14 | 10 | 10 | 2
10 | NURHALIM |  | [011] SUMBERKARE | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-21 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2
11 | MOH. SUDIN |  | [011] SUMBERKARE | [000500] RT 05 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 2
12 | MOH. SUDIN |  | [011] SUMBERKARE | [000500] RT 05 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-17 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2
13 | MOH. SUDIN |  | [011] SUMBERKARE | [000500] RT 05 RW 01 DUSUN PELAN KEREP | SLS | 2023-06-18 | 11 | 15 | 11 | 11 | 2
14 | MARGI |  | [011] SUMBERKARE | [000900] RT 09 RW 02 DUSUN GEDANGAN | SLS | 2023-06-16 | 20 | 31 | 17 | 17 | 2
15 | MARGI |  | [011] SUMBERKARE | [000900] RT 09 RW 02 DUSUN GEDANGAN | SLS | 2023-06-19 | 29 | 45 | 25 | 25 | 2
16 | ABDUL ARIFIN |  | [011] SUMBERKARE | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 2
17 | ABDUL ARIFIN |  | [011] SUMBERKARE | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-19 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2
18 | ABDUL ARIFIN |  | [011] SUMBERKARE | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-20 | 14 | 15 | 13 | 12 | 2
19 | ABDUL ARIFIN |  | [011] SUMBERKARE | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-21 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2
20 | HILMIYATUL FARIDAH |  | [011] SUMBERKARE | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-16 | 19 | 22 | 15 | 15 | 2
21 | HILMIYATUL FARIDAH |  | [011] SUMBERKARE | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-17 | 26 | 31 | 23 | 21 | 2
22 | HILMIYATUL FARIDAH |  | [011] SUMBERKARE | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN KARANG KARE | SLS | 2023-06-19 | 11 | 13 | 9 | 9 | 2
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | ARJI