## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-02 | 6 | 10 | 18 | 6 | 2
2 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-04 | 16 | 23 | 14 | 14 | 2
3 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-06 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2
4 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-02 | 6 | 13 | 8 | 8 | 2
5 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
6 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-05 | 8 | 19 | 11 | 11 | 2
7 | DEWI RUSMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN JATI | SLS | 2023-06-03 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2
8 | DEWI RUSMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN JATI | SLS | 2023-06-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
9 | HOSNAWIYAH |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001600] RT 02 RW 03 DUSUN KRAJAN 1 | SLS | 2023-06-02 | 5 | 16 | 8 | 8 | 2
10 | HOSNAWIYAH |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001600] RT 02 RW 03 DUSUN KRAJAN 1 | SLS | 2023-06-05 | 5 | 18 | 9 | 9 | 2
11 | HOSNAWIYAH |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001600] RT 02 RW 03 DUSUN KRAJAN 1 | SLS | 2023-06-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
12 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001200] RT 08 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-02 | 7 | 16 | 7 | 7 | 2
13 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001200] RT 08 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-03 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2
14 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001200] RT 08 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-07 | 8 | 19 | 8 | 8 | 2
15 | VIVI KUSLENI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [002400] RT 07 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-03 | 5 | 13 | 9 | 9 | 2
16 | VIVI KUSLENI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [002400] RT 07 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-07 | 9 | 20 | 15 | 14 | 2
Diterima tanggal: 07 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | SAIFUDIN