## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-23 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2
2 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001100] RT 07 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2
3 | HOSNAWIYAH |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001700] RT 03 RW 03 DUSUN KRAJAN 1 | SLS | 2023-06-24 | 46 | 105 | 59 | 59 | 2
4 | HOSNAWIYAH |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001700] RT 03 RW 03 DUSUN KRAJAN 1 | SLS | 2023-06-26 | 16 | 37 | 21 | 21 | 2
5 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000800] RT 04 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-23 | 11 | 15 | 12 | 12 | 2
6 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [002300] RT 06 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-24 | 22 | 65 | 22 | 22 | 2
7 | VIVI KUSLENI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000500] RT 05 RW 01 DUSUN JATI | SLS | 2023-06-26 | 24 | 33 | 23 | 23 | 2
8 | SUGIONO |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001900] RT 02 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-26 | 13 | 55 | 30 | 29 | 2
Diterima tanggal: 26 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | SAIFUDIN