## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001100] RT 11 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2
2 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2
3 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-17 | 12 | 24 | 17 | 17 | 2
4 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-18 | 14 | 28 | 20 | 20 | 2
5 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-18 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2
6 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-20 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2
7 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001600] RT 16 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-20 | 12 | 16 | 12 | 12 | 2
9 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001800] RT 18 RW 05 DUSUN BLIMBING | SLS | 2023-06-16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 2
10 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001800] RT 18 RW 05 DUSUN BLIMBING | SLS | 2023-06-18 | 7 | 11 | 8 | 8 | 2
11 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001800] RT 18 RW 05 DUSUN BLIMBING | SLS | 2023-06-20 | 7 | 11 | 8 | 8 | 2
12 | HOZEIN ARIDILLAH |  | [008] POHSANGIT LOR | [000600] RT 06 RW 02 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2
13 | HOZEIN ARIDILLAH |  | [008] POHSANGIT LOR | [000600] RT 06 RW 02 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2
14 | HOZEIN ARIDILLAH |  | [008] POHSANGIT LOR | [000600] RT 06 RW 02 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-21 | 27 | 39 | 25 | 25 | 2
Diterima tanggal: 21 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | URIFA