## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000700] RT 03 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-10 | 50 | 75 | 56 | 44 | 2
2 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
3 | NOVITASARI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000600] RT 02 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-09 | 36 | 81 | 47 | 47 | 2
5 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-10 | 39 | 88 | 52 | 51 | 2
6 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000900] RT 05 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-13 | 43 | 97 | 57 | 56 | 1
7 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001000] RT 06 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-13 | 14 | 26 | 19 | 17 | 2
8 | ABD RAHMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001000] RT 06 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-14 | 30 | 55 | 38 | 35 | 2
9 | DEWI RUSMAN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000400] RT 04 RW 01 DUSUN JATI | SLS | 2023-06-09 | 17 | 30 | 25 | 23 | 2
10 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001300] RT 09 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-10 | 20 | 40 | 26 | 26 | 2
11 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001300] RT 09 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-11 | 30 | 60 | 41 | 39 | 2
12 | AJUMAIN |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001300] RT 09 RW 02 DUSUN SAK-SAK | SLS | 2023-06-13 | 41 | 81 | 55 | 52 | 1
13 | VIVI KUSLENI |  | [010] SEPUHGEMPOL | [000300] RT 03 RW 01 DUSUN JATI | SLS | 2023-06-10 | 20 | 57 | 27 | 27 | 2
14 | SUGIONO |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001800] RT 01 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-09 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2
15 | SUGIONO |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001800] RT 01 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-10 | 4 | 18 | 21 | 13 | 2
16 | SUGIONO |  | [010] SEPUHGEMPOL | [001800] RT 01 RW 04 DUSUN KRAJAN 2 | SLS | 2023-06-12 | 8 | 30 | 30 | 22 | 2
Diterima tanggal: 14 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
s
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | HOZEIN ARIDILLAH