## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-02 | 8 | 15 | 9 | 9 | 2
2 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-03 | 15 | 29 | 17 | 17 | 2
3 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-04 | 20 | 37 | 22 | 22 | 2
4 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-05 | 26 | 47 | 28 | 28 | 2
5 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-06 | 34 | 63 | 37 | 37 | 2
6 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-07 | 41 | 75 | 44 | 44 | 2
7 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-03 | 17 | 34 | 27 | 23 | 2
8 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000100] RT 01 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-07 | 20 | 40 | 31 | 27 | 1
9 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000200] RT 02 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001400] RT 14 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-02 | 10 | 15 | 8 | 8 | 2
11 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001400] RT 14 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-03 | 19 | 28 | 15 | 15 | 2
12 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001400] RT 14 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-05 | 32 | 46 | 25 | 25 | 2
13 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001400] RT 14 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-06 | 39 | 58 | 31 | 31 | 2
14 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-02 | 9 | 13 | 8 | 8 | 2
15 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-03 | 14 | 21 | 13 | 13 | 2
16 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-04 | 21 | 31 | 19 | 19 | 2
17 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-06 | 27 | 39 | 24 | 24 | 2
18 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-07 | 32 | 46 | 28 | 28 | 2
Diterima tanggal: 07 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
s
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | SUMIATI