## Sheet1
REPUBLIK INDONESIA
KARTU KENDALI
LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PENCACAHAN LENGKAP ST2023 (PML)
Provinsi |  | : JAWA TIMUR [35]
Kabupaten |  | : PROBOLINGGO [13]
Kecamatan |  | : WONOMERTO [210]
No | Nama Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) |  | Desa/Kelurahan | Nama SLS/Non SLS | Kode SLS/Non SLS | Tanggal | Jumlah KK Pertanian di Prelist | Jumlah KK Pemutakhiran yang sudah didata | Jumlah UTP yang sudah didata | Jumlah RTUP yang sudah didata | Apakah seluruh UTP dalam SLS ini sudah didata? 1. Selesai 2. Belum Selesai
1 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-09 | 49 | 90 | 53 | 53 | 2
2 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001300] RT 13 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-10 | 58 | 106 | 62 | 62 | 1
3 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001200] RT 12 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-12 | 13 | 21 | 15 | 15 | 2
4 | DIAN INDAH PERMANASARI |  | [008] POHSANGIT LOR | [001200] RT 12 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-14 | 32 | 52 | 37 | 37 | 2
5 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000200] RT 02 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-09 | 20 | 30 | 21 | 21 | 2
6 | RASIT |  | [008] POHSANGIT LOR | [000200] RT 02 RW 01 DUSUN KOLOR | SLS | 2023-06-10 | 36 | 54 | 37 | 37 | 1
7 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001400] RT 14 RW 03 DUSUN KELOR | SLS | 2023-06-09 | 72 | 105 | 56 | 56 | 1
8 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-10 | 18 | 28 | 20 | 20 | 2
9 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-11 | 33 | 51 | 37 | 37 | 2
10 | ENDANG |  | [008] POHSANGIT LOR | [001500] RT 15 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-13 | 40 | 61 | 44 | 44 | 2
11 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-09 | 38 | 56 | 34 | 34 | 2
12 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-10 | 45 | 66 | 40 | 40 | 2
13 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-11 | 48 | 69 | 42 | 42 | 2
14 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-12 | 60 | 88 | 53 | 53 | 2
15 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-13 | 66 | 96 | 58 | 58 | 2
16 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001700] RT 17 RW 04 DUSUN WARU | SLS | 2023-06-14 | 71 | 103 | 62 | 62 | 1
17 | ALSON |  | [008] POHSANGIT LOR | [001800] RT 18 RW 05 DUSUN BLIMBING | SLS | 2023-06-14 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2
18 | HOZEIN ARIDILLAH |  | [008] POHSANGIT LOR | [001000] RT 10 RW 02 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-13 | 24 | 31 | 18 | 18 | 2
19 | HOZEIN ARIDILLAH |  | [008] POHSANGIT LOR | [001000] RT 10 RW 02 DUSUN KRAJAN | SLS | 2023-06-14 | 39 | 50 | 29 | 29 | 1
Diterima tanggal: 14 Juni 2023
|  |  | Yang Menerima | [5 empty] | Yang Menyerahkan
|  | Koseka | [6 empty] | PML
s
|  | WAHYU RAZI INDRAWAN | [6 empty] | SUMIATI